## Blad1
Sprintuppföljning ¦ Sprint Retrosepectives - reflection
| Vad gick bra? | Vad gick mindre bra? | Förslag till förbättring
Sprint | (Keep doing) | (Stop doing) | (Try doing) | Dokumentera designval:
#1 | Genom arbetsfördelningen | För övergripande målbild | Tydligare nedbrytning/user stories | kaptenen vill ha en information/verktyget på en handhållen enhet
| kunde överlappande arbete |  |  | vill ha notiser
undvikas
| Tillämpning av Daily | Ingen synkad fysisk kontakt | Få till ett fysiskt mäte under sprinten för | Resonera kring arbetsuppgift/specialisering i relation till User Stories vertikala karaktär
| Scrum föll ut väl |  | koordinering
| Tydlig arbetsinriktning/målbild | Uppföljning / uppdateat vad | Föra tydligare loggbok utse Trello-ansvarig | Vikten av ordentliga sprintplaneringar
som är gjort och vad som skall
göras
Ett agilt förhållningssätt första sprinten fick input om att kaptenen är mobil
| Agilt förhållningsätt under | Svårigheter med att nå backend | Konsultera andra grupper vilka löst | och inte stationär i sitt arbete
| första sprintplaneringen |  | problemet
Koppla till lärmål
Bra "progress"
Svårigheter med att uppskatta effort för enskilda user stories
#2
Genom emulatorn har appen/produkten/prtotypen kontinuerligt testats
under utvecklingen. Färst på slutet gjordes mer ordentliga tester
Black-boxing?
#3 | Teamet lyckades leverera | Tog lång tid att få svar från | Tagga berörd/berörda utvecklare vid
| värde trots lite avsatt tid | utvecklare på Slack | kommunikation via Slack
under sprinten
| Lyckades fånga upp och | Sprint backloggen var inte | Lägga mer tid vid sprintplaneringen bl.a.
| korrigera det som inte | tillräckligt genomarbetad | för att säkterställa en ändamålsenlig
| godkändes av PO vid |  | sprint backlog
sprint review #2
| Teamet lyckades fokusera på | Delvis överlappande arbete | Tydligare arbetsuppdelning vid
| rätt saker |  | sprintplaneringen