## Sammanställning
KPI | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 5
Upplevd arbetsbelastning | 35% | 43.33% | 20.83% | 46.67% | 0%
Psykosocial miljö | 83.33% | 86.67% | 79% | 94.17% | 0%
Godkända inkrement | 100% | 87.72% | 100% | 100% | 0%
Velocity | 115% | 72.46% | 0% | 0% | 0%
Release Burndown | se graf

## Godkända inkrement
| Godkända inkrement | Andelen godkända inkrement (effort) av det totala antalet producerade
sprint | producerade | godkända | utfall
#1 | 69 | 69 | 1
#2 | 57 | 50 | 0.87719
#3 | 20 | 20 | 1
#4 | 80 | 80 | 1
#5 | 0 | 0 | 0

## Psykosocial miljö
Psykosocial miljö | varje medlem svarar på nedan 5 frågor. 100% är max.
| Sprint 1 | [5 empty] | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint 4
| E | G | I | J | L | P | E | G | I | J | L | P | E | G | I | J | L | P | E | G | I | J | L | P
Hur glad är du över att vara en del av teamet? | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hur nöjd är du med dina arbetsuppgifter? | 100% | 70% | 70% | 80% | 50% | 50% | 100% | 80% | 70% | 90% | 80% | 50% | 100% | 100% | 60% | 100% | 80% | 50% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100%
Hur värdefull känner du dig för teamet? | 100% | 40% | 40% | 60% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 40% | 60% | 50% | 90% | 10% | 10% | 70% | 60% | 50% | 100% | 75% | 50% | 80% | 80% | 60%
Hur stolt känner du dig för teamet? | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hur stolt känner du dig för det teamet levererar? | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 60% | 50% | 50% | 70% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Medelvärde: | Sprint 1 E: 83.33%; Sprint 2 E: 86.67%; Sprint 3 E: 79%; Sprint 4 E: 94.17%
Minvärde: | Sprint 1 E: 40%; Sprint 2 E: 40%; Sprint 3 E: 10%; Sprint 4 E: 50%

## Release Burndown
| ideal | verklig
| burndown | burndown
projektstart | 300 | 300
sprint 1 | 240 | 231
sprint 2 | 180 | 181
sprint 3 | 120 | 161
sprint 4 | 60 | 81
sprint 5 | 0

## Upplevd arbetsbelastning
|  |  | Upplevd arbetsbelastning | ¦ mäts genom att varje teammedlem skattar den personligt
upplevda arbetsbelastningen på en skala mellan 0 och 1
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5
E | 20% | 50% | 20% | 70% | 0%
G | 40% | 50% | 10% | 50% | 0%
I | 20% | 30% | 5% | 30% | 0%
J | 50% | 40% | 40% | 50% | 0%
L | 40% | 50% | 40% | 50% | 0%
P | 40% | 40% | 10% | 30% | 0%
Medelvärde: | 35% | 43.33% | 20.83% | 46.67% | 0%
Maxvärde: | 50% | 50% | 40% | 70% | 0%

## Velocity
Velocity | ¦ mäts som en procentuell sats där förhållandet beräknas genom arbetspoäng
från inkrement godkända av produktägare dividerat med genomsnittlig tidigare velocity
sprint | tidigare velocity | godkända | utfall
#1 | 60 | 69 | 115%
#2 | 69 | 50 | 72.46%
#3 | 59.5 | 20 | 33.61%
#4 | 46.3333 | 80 | 172.7% | sprint 1 | 115%
#5 | 54.75 | 80 | 146.1% | sprint 2 | 72.46%
|  |  |  | sprint 3 | 33.61%
|  |  |  | sprint 4 | 172.7%
|  |  |  | sprint 5 | 146.1%