## Blad1
Sprintuppföljning ¦ Sprint Retrosepectives - reflection
| Vad gick bra? | Vad gick mindre bra? | Förslag till förbättring
Sprint | (Keep doing) | (Stop doing) | (Try doing) | Dokumentera designval:
#1 | Genom arbetsfördelningen | För övergripande målbild | Tydligare nedbrytning/user stories | kaptenen vill ha en information/verktyget på en handhållen enhet
| kunde överlappande arbete |  |  | vill ha notiser
undvikas
| Tillämpning av Daily | Bristande synkning mellan | Få till ett fysiskt mäte under sprinten för | Resonera kring arbetsuppgift/specialisering i relation till User Stories vertikala karaktär
| Scrum föll ut väl | programmeringsgrupper | koordinering
| Tydlig arbetsinriktning/målbild | Uppföljning / uppdateat vad | Föra tydligare loggbok samt utse | Vikten av ordentliga sprintplaneringar
|  | som är gjort och vad som skall | Trello-ansvarig
göras
Ett agilt förhållningssätt första sprinten fick input om att kaptenen är mobil
| Agilt förhållningsätt under | Svårigheter med att nå backend | Konsultera andra grupper vilka löst | och inte stationär i sitt arbete
| första sprintplaneringen |  | problemet
Koppla till lärmål
Bra "progress"
Svårigheter med att uppskatta effort för enskilda user stories
#2
Genom emulatorn har appen/produkten/prtotypen kontinuerligt testats
under utvecklingen. Färst på slutet gjordes mer ordentliga tester
Black-boxing?
#3 | Teamet lyckades leverera | Tog lång tid att få svar från | Tagga berörd/berörda utvecklare vid
| värde trots lite avsatt tid | utvecklare på Slack | kommunikation via Slack
under sprinten
Kolla Buggar
| Lyckades fånga upp och | Sprint backloggen var inte | Lägga mer tid vid sprintplaneringen bl.a. | Köra scenariot
| korrigera det som inte | tillräckligt genomarbetad | för att säkterställa en ändamålsenlig | Finslipa detaljer
| godkändes av PO vid |  | sprint backlog | Implementera push-notiser
| sprint review #2 |  |  | Statement of facts
| Teamet lyckades fokusera på | Delvis överlappande arbete | Tydligare arbetsuppdelning vid
| rätt saker |  | sprintplaneringen | Färgkodning
lista med inrapporterade 'actuals'
att ta ställning
#4 | Samtliga programmerings- | Svårt att prioritera uppgifter | Att vid vid nästa sprintplanering enas
| grupper sitter tillsammans |  | med produktägaren om en tydlig
|  |  | prioriteringslista | Trade-off mellan
| Sprintbackloggen fyllde | Frustration när appen "havererade" | Programmeringsgrupper informerar övriga | Historik för gamla hamnar
| funktionen som ett hjälpmedel |  | redan innan vissa kritiska åtgärder vidtas | Synkning gentemot andra hamnar
väl
Tvärfunktionellt arbete