## Blad1
Sprintuppföljning ¦ Sprint Retrosepectives - reflection
| Vad gick bra? | Vad gick mindre bra? | Förslag till förbättring
Sprint | (Keep doing) | (Stop doing) | (Try doing) | Dokumentera designval:
#1 | Arbetsfördelning ledde inte | För övergripande målbild | Tydligare nedbrytning/user stories | kaptenen vill ha en information/verktyget på en handhållen enhet
| till överlappande arbete |  |  | vill ha notiser
| Tillämpning av Daily | Ingen synkad fysisk kontakt | Få till ett fysiskt mäte under sprinten för
| Scrum föll ut väl |  | koordinering
| Tydlig arbetsinriktning/målbild | Uppföljning / uppdateat vad | Föra tydligare loggbok utse Trello-ansvarig
som är gjort och vad som skall
| Bra "progress" | göras
| Agilt förhållningsätt under | Svårigheter med att nå backend | Konsultera andra grupper vilka löst
| första sprintplaneringen |  | problemet
#2