## Blad1
Sprintuppföljning ¦ Sprint Retrosepectives - reflection
| Vad gick bra? | Vad gick mindre bra? | Förslag till förbättring
Sprint | (Keep doing) | (Stop doing) | (Try doing)
#1 | Genom arbetsfördelningen | För övergripande målbild | Tydligare nedbrytning/user stories
kunde överlappande arbete
undvikas
| Tillämpning av Daily | Bristande synkning mellan | Få till ett fysiskt mäte under sprinten för
| Scrum föll ut väl | programmeringsgrupper | koordinering
| Tydlig arbetsinriktning/målbild | Uppföljning / uppdaterat vad | Föra tydligare loggbok samt utse
|  | som är gjort och vad som skall | Trello-ansvarig
göras
| Agilt förhållningsätt under | Svårigheter med att nå backend | Konsultera andra grupper vilka löst
| första sprintplaneringen |  | problemet
Bra "progress"
#2 | Gjorda teknikval känns bra och | User Stories är belastning snarare | Kika på INVEST Critera-modellen
| ändamålsenliga | än hjälpmedel
| Bra insikter nåtts om backenden | Snöade in på "grooming-detaljer" | Konsultera övriga teammedlemmar
som ej är insatta i detaljer för att undvika
tunnelseende
| Bra samverkan med övriga | Ostrukturerad Scrum board | Utse Trello-ansvarig
grupper
#3 | Teamet lyckades leverera | Tog lång tid att få svar från | Tagga berörd/berörda utvecklare vid
| värde trots lite avsatt tid | utvecklare på Slack | kommunikation via Slack
under sprinten
| Lyckades fånga upp och | Sprint backloggen var inte | Lägga mer tid vid sprintplaneringen bl.a.
| korrigera det som inte | tillräckligt genomarbetad | för att säkterställa en ändamålsenlig
| godkändes av PO vid |  | sprint backlog
sprint review #2
| Teamet lyckades fokusera på | Delvis överlappande arbete | Tydligare arbetsuppdelning vid
| rätt saker |  | sprintplaneringen
#4 | Samtliga programmerings- | Svårt att prioritera uppgifter | Att vid vid nästa sprintplanering enas
| grupper sitter tillsammans |  | med produktägaren om en tydlig
prioriteringslista
| Sprintbackloggen fyllde | Frustration när appen "havererade" | Programmeringsgrupper informerar övriga
| funktionen som ett hjälpmedel |  | redan innan vissa kritiska åtgärder vidtas
väl
Tvärfunktionellt arbete
| Vad gick bra? | Vad gick mindre bra? | Förslag till förbättring
Sprint | (Keep doing) | (Stop doing) | (Try doing)
#X | Synpunkt / Reflektion | Synpunkt / Reflektion | Synpunkt / Reflektion